## Cronograma de actividades
CRONOGRAMA DE TRABAJO MENSUAL 2012-2014
(ejemplo)
ACTIVIDAD | 2012-2013
| Mayo | Junio | Julio | Ago | Sept | Oct | Nov | Dic | Enero | Feb | Mar | Abril
Inicio de primera prueba experimental - Bloque 1 | bar: 2012-2013 Mayo
Acondicionamiento de instalación para alojar animales | bar: 2012-2013 Mayo
Adquisición de animales experimentales | bar: 2012-2013 Junio
Sincronización de animales experimentales y apareamiento | bar: 2012-2013 Junio
Confirmación de gestación | bar: 2012-2013 Julio
Adquisición de material de laboratorio, reactivos | bar: 2012-2013 Mayo; 2012-2013 Julio; 2012-2013 Sept
Inicio primera prueba piloto | bar: 2012-2013 Ago
Primera prueba experimental madres | bar: 2012-2013 Ago to 2012-2013 Nov
Sacrificio de los animales primera prueba experimental | bar: 2012-2013 Dic
Análisis químicos | bar: 2012-2013 Enero to 2012-2013 Abril
ACTIVIDAD | 2012-2013 Mayo: 2013-2014
| Mayo | Junio | Julio | Ago | Sept | Oct | Nov | Dic | Enero | Feb | Mar | Abril
Inicio de segunda prueba experimental - Bloque 2 | bar: 2013-2014 Mayo
Acondicionamiento de instalación para alojar animales | bar: 2013-2014 Mayo to 2013-2014 Junio
Adquisición de animales experimentales | bar: 2013-2014 Junio to 2013-2014 Julio
Sincronización de animales experimentales y apareamiento | bar: 2013-2014 Junio to 2013-2014 Julio
Confirmación de gestación | bar: 2013-2014 Julio to 2013-2014 Ago
Adquisición de material de laboratorio, reactivos | bar: 2013-2014 Ago to 2013-2014 Nov
Captura de datos de campo | bar: 2013-2014 Julio to 2013-2014 Ago; 2013-2014 Dic to 2013-2014 Feb
Análisis químicos | bar: 2013-2014 Ago to 2013-2014 Nov
Análisis estadísticos | bar: 2013-2014 Mar to 2013-2014 Abril
Escritura de resultados, artículo e informe final | bar: 2013-2014 Mar to 2013-2014 Abril
NOTA: Favor describir claramente las actividades, aquí solamente se presentan algunos ejemplos